皖审院党〔2021〕46号

关于印发《安徽审计职业学院承接职业教育提质培优行动计划任务（项目）

实施方案》的通知

各处室（馆、中心）、各系部：

《安徽审计职业学院承接职业教育提质培优行动计划任务（项目）实施方案》已经院党委会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中共安徽审计职业学院委员会

2021年5月31日

安徽审计职业学院办公室          2021年5月31日印发

安徽审计职业学院承接职业教育提质培优

行动计划任务（项目）实施方案

根据教育部等九部门《关于印发<职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）>的通知》（教职成〔2020〕7号）、教育部职成司《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）任务（项目）的通知》（教职成司函〔2020〕32号）和《安徽省教育厅关于公布高职院校承接提质培优行动计划项目（任务）的通知》（皖教秘高〔2021〕35号）等文件，为推动学院职业教育提质培优、增值赋能、以质图强，整体推进学院地方技能型高水平大学以及学院“十四五”事业发展规划任务落实，实现我院高质量发展，制定本实施方案。

一、 任务（项目）类别

学院承接的职业教育提质培优行动计划任务（项目）（以下简称《行动计划》）共28项80个。以省域高水平高职学校为纲、其他提质培优项目为目，将学院所承接的任务分为A、B、C三类，其中A类是指直接承接安徽省技能型高水平大学建设任务，B类是指间接承接地方技能型高水平大学建设任务，C类是指一般性建设任务（见附件1）。同时，根据省域高水平高职学校需要，学院自主设立15项专项任务（项目）。本实施方案经学院党委会或院长办公会审议通过后，学院自主设立的专项任务（项目）作为院级重点专项课题立项，并按照附件2表中规定的标准安排经费。

二、任务（项目）管理

（一）学院承接的任务（项目）

制定方案。各承接任务的责任部门在广泛调研的基础上，认真谋划相关任务（项目）的实施方案、制定详细的分阶段实施进度表、编制建设任务书，并组织初审和专家评审（指导）。各责任部门于 2021 年 5月 25 日前将建设任务书发报送至教务处。

专家论证。学院将组织专家对各部门承接的任务（项目） 建设任务书进行论证。

会议审定。教务处汇总专家论证情况报请学院院长办公会审定，再上报省教育厅。

过程管理。各责任部门要加强任务（项目）建设的执行力和监督检查力度，扎实推进《行动计划》任务（项目）实施，确保《行动计划》建设进度、建设资金和预期目标按照计划实施。学院采取月度跟踪、季度调度、年度评估等形式强化承接任务（项目）建设的过程管理，各任务（项目）团队每年 11 月底前，对照项目（任务）建设任务书和实施进度表开展任务（项目）自查并撰写绩效报告提交到教务处。

进度上报。每年 12 月底前，学院将对标实施方案、任务（项目）建设任务书和实施进度表开展任务（项目）自查并撰写自查报告报送省教育厅，并按相关要求在省质量工程管理平台上填报年度工作进度及相关绩效数据。

（二）其他任务（项目）

《行动计划》中学院设立项目的申报书请各申报人于2021 年 6 月 20日前报送至教务处。

三、 任务（项目）建设周期

学院承接的提质培优任务（项目）建设周期为 2021 年 5月-2023年 12 月；学院自主设立的项目建设周期 2 年。

四、保障措施

（一）加强组织领导

学院《行动计划》工作在院党委统一领导下进行。为确保工作开展，学院成立《行动计划》工作领导小组，与学院地方技能型高水平大学建设工作领导小组合署办公。党委书记、院长任组长，各分管院领导任副组长，各部门主要负责人为成员。领导小组统筹协调我院《行动计划》，领导小组下设办公室，办公室设在教务处。

（二）落实任务分工

各部门要高度重视，主要负责人要强化责任意识，统筹推进本部门任务（项目）建设，按任务（项目）落实责任人，精心制定任务（项目）实施方案，加强项目过程管理。倒排工期，挂图作战，抓住关键环节，拿出过硬举措，用足用好政策，确保各项任务（项目）建设取得实效。

（三）强化督导考核

对获得国家级认定的各任务（项目）实施专项奖励。将项目建设情况列入内设机构和工作人员年度综合考核、教师教学业务考核，考核结果与职称评聘、评优评先等挂钩。

（四）项目认定与奖励

根据省教育厅相关文件政策确定学院承接的任务（项目）认定级别，并将任务（项目）纳入省质量工程项目进行管理。学院设立的任务（项目），优先推荐申报相应的省级质量工程项目。学院承接的项目（任务）中获得国家级认定的建设项目，A类任务（项目）奖励项目建设团队 8万元；B类任务（项目）奖励项目建设团队 5 万元；C类任务（项目）奖励项目建设团队 3 万元。各类典型案例入选教育部名单的奖励 2 万元。

附件：1.《安徽审计职业学院承接教育部职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）任务（项目）分解表》

2.安徽审计职业学院职业教育提质培优行动计划任务（项目）一览表